## Dashboard
GESTÃO DE EVENTOS - DASHBOARD
INFORMAÇÕES DO EVENTO
Nome do Evento: | Retiro ARS ¦ 2026
Data do Evento: | 13 a 17 de Fevereiro de 2026
Local: | CATRE-Satulina
Número de Participantes: | 105
RESUMO FINANCEIRO
Total de Receitas | 59850
Total de Despesas | 62800
RESULTADO (Lucro/Prejuízo) | -2950
% Margem de Lucro | -0.04929
RESUMO DE TAREFAS
Total de Tarefas | 36
Concluídas | 14
Em Andamento | 9
Pendentes | 14
Atrasadas | 9
Quantas Inscrições
Vlr Líquido por inscrito | 130
Precisamos de: | 22.6923

## Receitas
RECEITAS DO EVENTO
Categoria | Descrição | Valor Unitário | Quantidade | TOTAL
Inscrições | Venda de ingressos participantes | 600 | 105 | 63000
Doações | Doações recebidas | 0 | 0 | 0
Patrocínios | Patrocinadores (Gold, Silver, Bronze) | 0 | 0 | 0
Estandes/Stands | Venda de espaços comerciais | 0 | 0 | 0
Taxa | Venda de produtos do evento | 0 | 5% | -3150
Outras Receitas | Receitas diversas | 0 | 0 | 0
TOTAL DE RECEITAS |  |  |  | 59850

## Despesas-Alimentação
DESPESAS - ALIMENTAÇÃO
Item | Descrição | Custo por Pessoa | Qtd Pessoas | Qtd Refeições/Dias | TOTAL
Café da Manhã | Coffee break matinal | 30 | 105 | 4 | 12600
Almoço | Buffet/marmita | 40 | 105 | 4 | 16800
Jantar | Jantar | 40 | 105 | 4 | 16800
Coffee Break | Intervalo (manhã/tarde) | 0 | 0 | 0 | 0
Coquetel | Encerramento/networking | 0 | 0 | 0 | 0
Água/Bebidas | Hidratação geral | 2 | 105 | 1 | 210
Outros | Alimentação extra | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 46410

## Despesas-Estrutura
DESPESAS - ESTRUTURA
Item | Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Dias | TOTAL
Locação de Espaço | Auditório/salão | 0 | 1 | 0 | 0
Telão/Projetor | Equipamento audiovisual | 0 | 1 | 0 | 0
Som e Microfones | Sistema de áudio | 0 | 1 | 0 | 0
Iluminação | Iluminação cênica | 0 | 1 | 0 | 0
Infláveis | Crianças e Adultos | 2500 | 1 | 1 | 2500
Cadeiras/Mesas | Mobiliário | 0 | 0 | 0 | 0
Decoração | Flores, painéis, cenografia | 0 | 1 | 0 | 0
Gerador | Energia backup | 0 | 1 | 0 | 0
Banheiros Químicos | Se necessário | 0 | 0 | 0 | 0
Tendas/Coberturas | Área externa | 0 | 0 | 0 | 0
Outros | Estrutura extra | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL ESTRUTURA |  |  |  |  | 2500

## Despesas-Palestrantes
DESPESAS - PALESTRANTES
Nome do Palestrante | Tema | Cachê | Passagens | Hospedagem | TOTAL
Palestrante 1 | Fernando Iglesias | 12090 | 0 | 0 | 12090
Palestrante 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Palestrante 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Palestrante 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL PALESTRANTES |  |  |  |  | 12090

## Despesas-Cantores
DESPESAS - CANTORES/ARTISTAS
Nome do Artista | Tipo (Cantor) | Cachê | Passagens | Rider Técnico | TOTAL
Cantor 1 | Quarteto | 1000 | 0 | 0 | 1000
Cantor 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Cantor 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Banda |  | 0 | 0 | 0 | 0
Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL ARTISTAS |  |  |  |  | 1000

## Despesas-Operacionais
DESPESAS - OPERACIONAIS
Item | Descrição | Valor Unitário | Quantidade | TOTAL
Dinâmica | Ecobags, canetas, etc | 1 | 500 | 500
Cesta Fernando Iglesias | Cesta Quarto | 1 | 300 | 300
Crachás | Identificação | 0 | 0 | 0
Impressos | Programação, folders | 0 | 0 | 0
Marketing | Anúncios, redes sociais | 0 | 0 | 0
Equipe/Staff | Recepção, apoio | 0 | 0 | 0
Segurança | Seguranças | 0 | 0 | 0
Limpeza | Equipe de limpeza | 0 | 0 | 0
Seguros | Seguro do evento | 0 | 0 | 0
Ambulância/Primeiros Socorros | Equipe médica | 0 | 0 | 0
Transporte | Transfer/fretado | 0 | 0 | 0
Certificados | Impressão certificados | 0 | 0 | 0
Taxas/Alvarás | Taxas municipais | 0 | 0 | 0
Internet/Wi-Fi | Conexão | 0 | 0 | 0
Outros | Despesas diversas | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL OPERACIONAIS |  |  |  | 800

## Resumo Despesas
RESUMO GERAL DE DESPESAS
Categoria | Total
Alimentação | 46410
Estrutura | 2500
Palestrantes | 12090
Cantores | 1000
Operacionais | 800
TOTAL GERAL | 62800

## Cronograma Pré-Evento
CRONOGRAMA PRÉ-EVENTO
Tarefa | Responsável | Data Início | Data Fim | Status | Observações
Definir data e local | Maicon Galantini |  |  | Concluído | Contrato fechado
Contratar palestrantes | Maicon Galantini |  |  | Concluído | Aguardando confirmação 2 palestrantes
Abrir inscrições | Maicon Galantini |  |  | Concluído | Site em desenvolvimento
Contratar estrutura | Maicon Galantini |  |  | Concluído | Solicitar orçamentos
Fechar cardápio | Jacqueline França |  |  | Pendente | Definir menu
Material gráfico | Maicon Galantini |  |  | Pendente | Crachás e folders
Divulgação | Maicon Galantini |  |  | Concluído | Campanha redes sociais
Comprar brindes | x |  |  | Pendente | Cotação pendente
Confirmação inscritos | x |  |  | Pendente | Enviar e-mails
Reunião geral equipe | x |  |  | Pendente | Alinhamento final

## Cronograma Dia Evento
CRONOGRAMA DIA DO EVENTO
Tarefa | Responsável | Data Início | Data Fim | Status | Observações
06:00 - Chegada equipe montagem | xx |  |  | Atrasado | Equipe técnica
07:00 - Montagem estrutura | Equipe técnica |  |  | Em andamento | Som, telão, iluminação
08:00 - Teste de som e imagem | Pedro Costa |  |  | Concluído | Verificar equipamentos
08:30 - Montagem coffee break | Ana Lima |  |  | Pendente | Hall entrada
09:00 - Abertura credenciamento | Maria Santos |  |  | Atrasado | Recepção participantes
09:30 - Início evento - Abertura | João Silva |  |  | Em andamento | Palavras iniciais
10:00 - Palestra 1 | Palestrante A |  |  | Concluído | Tema 1
10:45 - Coffee break | Todos |  |  | Pendente | Intervalo 15min
11:00 - Palestra 2 | Palestrante B |  |  | Atrasado | Tema 2
12:00 - Almoço | Todos |  |  | Em andamento | Restaurante buffet
14:00 - Palestra 3 | Palestrante C |  |  | Concluído | Tema 3
15:30 - Coffee break | Todos |  |  | Pendente | Intervalo tarde
16:00 - Palestra 4 | Palestrante D |  |  | Atrasado | Tema 4
17:30 - Sorteios e encerramento | João Silva |  |  | Em andamento | Premiação
18:00 - Coquetel networking | Todos |  |  | Concluído | Confraternização
19:30 - Encerramento | João Silva |  |  | Pendente | Agradecimentos finais
20:00 - Desmontagem | Equipe técnica |  |  | Atrasado | Recolher equipamentos
Em andamento
Concluído
Pendente
Atrasado
Em andamento
Concluído
Pendente

## Cronograma Pós-Evento
CRONOGRAMA PÓS-EVENTO
Tarefa | Responsável | Data Início | Data Fim | Status | Observações
Pesquisa de satisfação | x |  |  | Atrasado | Enviar formulário online
Emissão de certificados | x |  |  | Em andamento | Gerar e enviar por e-mail
Relatório financeiro | x |  |  | Concluído | Fechar contas do evento
Relatório de resultados | x |  |  | Pendente | Consolidar dados
Agradecimentos participantes | x |  |  | Atrasado | E-mail de agradecimento
Agradecimentos patrocinadores | x |  |  | Em andamento | E-mail + relatório
Fotos e vídeos | x |  |  | Concluído | Editar e publicar
Post-mortem | x |  |  | Pendente | Reunião lições aprendidas
Arquivo documentos | x |  |  | Atrasado | Organizar contratos e notas
Em andamento
Concluído
Pendente

## Rastreamento Responsável
RASTREAMENTO POR RESPONSÁVEL
Responsável | Tarefa | Cronograma | Data Início | Data Fim | Status
x | Definir data e local | Pré-Evento |  |  | Atrasado
x | Início evento - Abertura | Dia Evento |  |  | Em andamento
x | Relatório financeiro | Pós-Evento |  |  | Concluído
x | Contratar palestrantes | Pré-Evento |  |  | Pendente
x | Abertura credenciamento | Dia Evento |  |  | Atrasado
x | Pesquisa de satisfação | Pós-Evento |  |  | Em andamento
x | Abrir inscrições | Pré-Evento |  |  | Concluído
x | Contratar estrutura | Pré-Evento |  |  | Pendente
x | Divulgação | Pré-Evento |  |  | Atrasado
x | Chegada equipe montagem | Dia Evento |  |  | Em andamento
Concluído
Pendente

## Planilha3
NOTAS
Responsável | Item | Observação | Status
| Refeição | Jack pediu para aumentar 10,00 em cada refeição e 20,00 para refeição vegana | Pendente
| Equipe de Apoio | Brayan, Pr. Bruno e Família e Pr. Ricardo e Família | Pendente
Pendente

## NOTES (hidden)
Pendente
Concluído
Em andamento
Atrasado